## cronograma
| Tarefas |  |  |  |  | Duração | Início | Término | Precedência | Legenda
1 | Projeto Robotino race |  |  |  |  | 44 dias | 2016-11-30 08:00 | 2017-01-30 17:00 |  |  | Concluído
2 | + | Gerenciamento de Configuração |  |  |  | 8 dias | 2016-11-30 08:00 | 2016-12-09 17:00 |  |  | Atraso
3 |  | + | Estratégia de desenvolvimento |  |  | 8 dias | 2016-11-30 08:00 | 2016-12-09 17:00 |  |  | Replanejado
4 |  |  |  |  | Ambientação (familiarização) com a plataforma robotino | 8 dias | 2016-11-30 08:00 | 2016-12-09 17:00 |  |  | Crítico
5 |  | + | Gerenciamento de versão |  |  | 6 dias | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-09 17:00
6 |  |  |  |  | Definição do sistema de versionamento | 6 dias | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-09 17:00
7 |  |  |  |  | Criação do repositório do projeto | 6 dias | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-09 17:00
8 | + | Gerenciamento do projeto |  |  |  | 42 dias | 2016-12-02 08:00 | 2017-01-30 17:00
9 |  |  | Plano de projeto |  |  | 4 dias | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-07 17:00
10 |  | + | Coordenação de tarefas |  |  | 42 dias | 2016-12-02 08:00 | 2017-01-30 17:00
11 |  |  |  |  | Criação do cronograma do projeto | 4 dias | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-07 17:00
12 |  |  |  |  | Monitoramento do cronograma | 39 dias | 2016-12-07 08:00 | 2017-01-30 17:00
13 | + | Garantia de Qualidade |  |  |  | 39 dias | 2016-12-02 08:00 | 2017-01-25 17:00
14 |  | + | Estratégia de garantia de qualidade |  |  | 7 dias | 2016-12-02 08:00 | 2016-01-25 17:00
15 |  |  |  |  | Definir modelos de Documento e Ferramentas | 7 dias | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-12 17:00
16 |  |  |  |  | Verificação de Documentos | 39 dias | 2016-12-02 08:00 | 2017-01-25 17:00
17 |  |  |  |  | Monitoramento dos documentos | 39 dias | 2016-12-02 08:00 | 2017-01-25 17:00
18 |  | + | Planejamento dos testes |  |  | 5 dias | 2016-12-13 08:00 | 2016-01-05 17:00
19 |  |  |  |  | Criação do plano de testes | 5 dias | 2016-12-29 08:00 | 2016-01-05 17:00
20 |  | + | Testar os módulos e o sistema como um todo |  |  | 25 dias | 2016-12-20 08:00 | 2017-01-23 17:00
21 |  |  |  |  | Testes dos módulos | 11 dias | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-20 17:00
22 |  |  |  |  | Testes de integração | 5 dias | 2017-01-23 08:00 | 2017-01-27 17:00 | 21
23 |  | + | Desenvolvimento do Sistema |  |  | 41 dias | 2016-12-02 08:00 | 2017-01-27 17:00
24 |  |  |  |  | Análise do sistema | 10 dias | 2016-12-07 08:00 | 2016-12-27 17:00
25 |  |  |  |  | Especificação do Sistema | 10 dias | 2016-12-07 08:00 | 2016-12-27 17:00
26 |  | + | Engenharia de requisitos |  |  | 17 dias | 2016-12-07 08:00 | 2016-01-02 17:00
27 |  |  |  |  | Análise de requisitos | 7 dias | 2016-12-07 08:00 | 2016-12-29 17:00
28 |  |  |  |  | Especificação de Requisitos | 10 dias | 2016-12-16 08:00 | 2016-01-02 17:00
29 |  | + | Projeto do sistema |  |  | 39 dias | 2016-12-02 08:00 | 2017-01-25 17:00
30 |  |  |  |  | Documentos do projeto | 39 dias | 2016-12-02 08:00 | 2017-01-25 17:00
31 |  | + | Implementação e testes dos módulos |  |  | 20 dias | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-27 17:00
32 |  |  |  | Codificação |  | 20 dias | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-27 17:00
33 |  |  |  |  | Codificação módulos | 15 dias | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-20 17:00
34 |  |  |  |  | Integração dos módulos | 5 dias | 2017-01-23 08:00 | 2017-01-27 17:00 | 33
35 |  | + | Demonstração do sistema |  |  | 6 dias | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-27 17:00
36 |  |  |  |  | Demonstração do protótipo preliminar | 1 dia | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-20 17:00
37 |  |  |  |  | Demonstração do protótipo final | 1 dia | 2017-01-27 08:00 | 2017-01-27 17:00
38 |  |  | Corrida |  |  | 1 dia | 2017-01-30 08:00 | 2017-01-30 17:00