Disciplina de Mestrado

Destinatários:

Prof. Dr. Vicente Lucena Jr.

Grupo 2

Grupo 2

Tópicos em Engenharia de Software

Plano de Projeto

| Tipo: | Classe de Modelo de Processo: |  | Estudantes: |  |  | Tutor: |  | Início: | Fim: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disciplina de Mestrado | Modelo para Desenvolvimento de Software |  | André Ricardo Antônio Pereira Jainne Fernandes Luciana Rolim |  |  | Prof. Dr. Vicente Lucena Jr. |  | 25.11.2016 | 30.01.2017 |
| Documento: |  | Versão: |  | Autor: |  |  | Data: | Estado: |  |
| Plano de Projeto |  | 1.0 |  | Antonio / Luciana |  |  | 28.11.2016 | Rascunho |  |
| Nome do Arquivo: |  | Pages: |  |  | Print Date: |  |  | Template: |  |
| project-plan-v01.docx |  | 6 |  |  | 05/12/2016 09:00 |  |  | project-plan.dot |  |

Gerenciamento de Versão do Documento

| Versão | Autor | QA | Data | Status | Atualizações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Antonio | André | 01/12/16 | Em progresso | Criação |
| 1.0 | Luciana |  | 03/12/16 | Submetido |  |
| 1.1 | Antonio |  | 05/12/16 |  |  |

# Tabela de Conteúdos

0	Tabela de Conteúdos	2

1	Organização do Projeto	3

2	Plano Estruturado de Projeto	3

2.1	Visão Geral	3

2.2	Desenvolvimento do Sistema (detalhado)	4

3	Pacotes de trabalho	4

4	Marcos	6

5	Cronograma (Planejado)	6

# Organização do Projeto

| Nome | Campo de Trabalho | Endereço, Telefone, Email |
| --- | --- | --- |
| Prof. Dr. Vicente Lucena Jr. | Tutor | Av. Gen. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000 (92) 3305-4680 vicente@ufam.edu.br |
| Grupo 2 | Gerência de Projeto (PM) Desenvolvimento de Sistema (DEV) Gerencia de Configuração(CA) Garantia de Qualidade (QA) | André Ricardo (QA) (92) 98133-0064 andrericardo.pro@gmail.com Antônio Pereira (CA) (92) 98143-8238 antonio.tech@yahoo.com Jainne Fernandes (DEV) (92) 98233-4137 jainnefernandes@hotmail.com Luciana Rolim (PM) (92) 99446-1450 lucianarolim08@gmail.com |

# Plano Estruturado de Projeto

## Visão Geral

## Desenvolvimento do Sistema (detalhado)

# Pacotes de trabalho

- Gerenciamento de Configuração

  - Estratégia de Desenvolvimento: Estudar a plataforma de hardware e software do Robotino. Definir uma estrutura de repositório para a documentação e o código do sistema.

  - Gerenciamento de Versão: Especificar como ocorrerá o controle de versões do software e o gerenciamento de mudanças de acordo com a ferramenta de apoio escolhida.

- Gerenciamento de Projeto

  - Plano de Projeto : criar um plano de projeto baseado no livro Software Engineering do autor Ian Sommerville.

  - Coordenação: Refinar o plano de projeto, coordenar as atividades e manter o projeto em execução.

- Garantia de Qualidade

  - Estratégia de Garantia de Qualidade: Definir uma estratégia de garantia de qualidade para aplicar ao projeto.

  - Verificação de Documentos: Verificar todos os documentos e códigos-fonte produzidos durante o projeto.

  - Planejamento de Testes: Criar uma estratégia de validação e verificação da implementação dos requisitos e identificação de possíveis problemas, assim como as soluções adotadas.

  - Mapeamento de Cenários: Desenvolver cenários de testes que correspondam a especificação.

  - Testes: Execução de testes nos módulos e no sistema como um todo utilizando os cenários de teste definidos e inserindo mudanças, caso necessário.

- Desenvolvimento do Sistema

  - Entendimento do Problema e concepção da solução: Detalhamento do problema e escolha apropriada de mecanismos para a implementação da solução.

  - Engenharia de Requisitos

    - Análise dos Requisitos: Realizar o levantamento de requisitos.

    - Especificação de Requisitos: Definir os requisitos mínimos necessários para a implementação.

  - Análise do Sistema

    - Especificação do Sistema: Refinar os requisitos de especificação para torná-los não abíguos, completos, consistentes e realizáveis. Realizar a divisão funcional do sistema.

  - Projeto do Sistema

    - Arquitetura do Sistema: Define a estrutura do sistema em módulos, interfaces e a relação existente entre eles.

    - Planejamento da Integração: Define as etapas em que será realizada a integração dos módulos durante a construção do sistema.

  - Implementação

    - Codificação dos Módulos: Implementar o código-fonte dos módulos na linguagem de programação definida.

    - Testes dos Módulos: Executar testes nos módulos de acordo com a especificação do sistema e assegurando a qualidade.

  - Integração e Testes do Sistema

    - Integração dos Módulos: Realizar a integração gradual dos módulos que compõem o sistema.

    - Testes do Sistema: Realizar testes de integração no sistema.

# Marcos

- Plano de Projeto [30.11.16]

- Ambientação (familiarização) com a plataforma Robotino [09.12.16]

- Especificação de Requisitos [16.12.16]

- Especificação do Sistema [23.12.16]

- Documentos de Projeto (UML) [02.01.17]

- Codificação [09.01.17]

- Testes dos Módulos [13.01.17]

- Demonstração do Protótipo Preliminar (release parcial dos módulos) [16.01.17]

- Testes de Integração [20.01.17]

- Demonstração do Protótipo Final [25.01.17]

- Corrida [30.01.17]

Tempo total: 2 meses e 4 dias

# Cronograma (Planejado)